Утверждаю:

приказ №____от___.____.2016 г.

Директор__________Л.Д.Шишханова

МП

Дорожная карта

«Методическое сопровождение сети стажировочных площадок по распространению моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования»

| № | Направление работы | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма отчета | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативно-правовой базы работы с СП на 2016г. | Разработка дорожной карты работы СП 2016г. Разработка дорожной карты работы СП 2016г.на уровне ОО | Июль 2016г. Август 2016г. | Эльмурзаева Р.А. Исмаилова Е.Е., зам.директора по УВР | Дорожная карта | Правовая база организации методического сопровождения деятельности СП |
|  |  | Разработка программы мониторинга и инструментария для отслеживания реализации проектов подготовки выпускников «Я сдам ЕГЭ!», «Будущее Чеченской Республики» и подготовки выпускников 9-х классов | Июль 2016г. | Эльмурзааева Р.А. | Программа мониторинга и инструментарий |  |
|  |  | Подготовка методических материалов для сопровождения проектов «Я сдам ЕГЭ!», «Будущее Чеченской Республики» и подготовки выпускников 9-х классов | Июль-август 2016г. | Эльмурзаева Р.А. | Методические рекомендации по проектам «Я сдам ЕГЭ!», «Будущее Чеченской Республики» и подготовки выпускников 9-х классов |  |
| 2 | Методическое сопровождение деятельности СП по подготовке учащихся выпускных классов СП | Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 4-х, 9-х и 11-х классах Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 4-х, 9-х и 11-х классах на уровне ОО | Июль-август 2016г. Июль-август 2016г. | Эльмурзаева Р.А. Магомадова Л.А., Энгиноева Ф.С., зам.директора по УВР |  | Формирующаяся компетентность руководства СП в вопросах организации системной методической работы. Рост компетентности учителей в построении образовательного процесса на уроках в направлении обеспечения индивидуализации обучения. |
|  |  | Разработка по итогам анализа рекомендаций по принятию управленческих решений на уровне ЧИПКРО, МОУО, ОУ | Август 2016г | Эльмурзаева Р.А. Исмаилова Е.Е., зам.директора по УВР | Откорректированные рабочие программы, тематические планы |  |
|  |  | Работа ОУ с итогами анализа результатов ГИА в 4-х, 9-х и 11-х классах : - локальные акты, - разработка плана методической работы, - планы работы кафедр русского языка, математики и начальных классов | Август 2016г | Координаторы СП | Локальные акты (приказ, утвержденный план работы гимназии, учебные планы кафедр по математике, русскому языку, начальных классов) |  |
|  |  | Обучающие семинары по использованию технологии дифференцированного обучения на уроках (обязательно: на кафедрах начальной школы, математики, русского языка, обществознания). Темы семинаров: - Технология дифференцированного обучения как условие обеспечения индивидуализации образовательного процесса; - Субъектные отношения и степень самостоятельности детей в образовательном процессе; - Связь ФГОС и ГИА. - Как организовать работу с родителями и учащимися выпускных классов в проекте «Я сдам ЕГЭ!» | Август-сентябрь 2016г. 16.09.16г. 17.09.16г. 20.09.16г. 21.09.16. | Координаторы СП Лорсанова Л.С., зав.кафедрой «Человек-общество-человек» Бугучаева З.А., зав.кафедрой начальных классов Исмаилова Е.Е., зам.директора по УВР Джалалова З.В., психолог гимназии | КТП семинаров (всего 4) |  |
|  |  | Работа учителя с итогами анализа: - коррекция рабочих программ и КТП, - разработка индивидуальных программ или план работы по Алгоритму | Август 2016г | Координаторы СП Исмаилова Е.Е., зам.директора по УВР | Наличие учебных планов и КТП работы учителя в соответствии с алгоритмом по итогам анализа |  |
|  |  | Организация обучения по итогам входной диагностики учащихся 4-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов | Сентябрь 2016г. | Координаторы СП Энгиноева Ф.С., Муцаева Т.С-М., Зухайраева Э.Х., зам.директора по УВР | Распределение учащихся на группы по предметному дефициту. Разработка индивидуальных планов работы учащимися или с группой учащихся с одинаковыми затруднениями. Индивидуальные карты наблюдений учащихся. Карты наблюдений учителей математики и русского языка |  |
|  |  | Организация работы с учащимися выпускных классов по технологии дифференцированного обучения | Сентябрь 2016г. | Координаторы СП Энгиноева Ф.С., Муцаева Т.С-М., Зухайраева Э.Х., зам.директора по УВР | Осведомленность учащихся выпускных классов в вопросах ГИА (по итогам анкетирования) | Сформированная ценностно-смысловая основа учащихся выпускников классов к процессу учения и подготовке к ГИА. |
|  |  | Выявление возможных причин, порождающих проблемы подготовки и сдачи ЕГЭ | Сентябрь 2016г. | Координаторы СП Энгиноева Ф.С., зам.директора по УВР | Соблюдение принципа преемственности в обучении: выявить пробелы в знаниях выпускников по диагностическим картам (по простейшим темам), установить учителя, который обучал в предыдущие годы, и дать задание такого же типа ныне обучающимся у него ученикам | Сформированное чувство ответственности учителей всех образовательных уровней за итоги ГИА Положительная динамика в формировании компетенций учителей в вопросах достижения уровневых образовательных результатов |
|  |  | Работа с родителями. - Ознакомление родителей с итогами диагностики, промежуточного оценивания (полугодовые оценки), - Семинары для родителей и учащихся выпускных классов: - Информационная и психолого-педагогическая поддержка родителей и учащихся выпускных классов в ходе подготовки к ГИА. - Тренинг: «Как помочь ребенку подготовиться к ГИА» | сентябрь 2016г. 09.09.16г. 09.09.16г. | Координаторы СП Энгиноева Ф.С., Муцаева Т.С-М., Зухайраева Э.Х., зам.директора по УВР, классные руководители Джалалова З.В., психолог гимназии | Подпись родителей под каждой диагностической картой. Протоколы родительских собраний. КТП и фотоматериалы семинаров | Осознанное участие родителей в достижении образовательных результатов детей. Осведомленность родителей в вопросах подготовки к ГИА. Готовность родителей к сотрудничеству в проекте «Я сдам ЕГЭ!». |
|  |  | Мастер-классы учителей начальной школы, математики, русского языка и обществознания | Сентябрь 2016г. | Координаторы СП Исмаилова Е.Е., зам.директора по УВР Муслимова А.К., Микаева М.Т., Арсамерзоева З.З., учителя НШ, Нуцулханова М.Ю., Лорсанова А.А., учителя русского языка, Арсагириева Р.А., Хазуев А.Н., учителя математики, Хадаев Т.Ш., учитель обществознания | Разработки уроков учителей с самоанализом и фото- или видеоматериалами |  |
|  |  | Рефлексия координаторов по итогам проведенной методической работы | 30 сентября 2016г. | Координаторы СП | Отчеты координаторов |  |
|  |  | Проведение конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам | Сентябрь 2016г. | Координаторы СП | Материалы конференций, семинаров и круглых столов, фотоотчеты | Распространение передового опыта. Поиск решений на наиболее острые проблемы в системе образования |
| 3 | Мониторинг работы стажировочных площадок | Входной мониторинг: сбор информации по итогам ЕГЭ и ГИА 4-х классов | август 2016г. | Эльмурзаева Р.А. Энгиноева Ф.С., Муцаева Т.С-М., Зухайраева Э.Х., зам.директора по УВР | Первичная информация по СП | Обозначенные положительные стороны и проблемы в работе стажировочных площадок Система рекомендаций на уровне ЧИПКРО, МОУО, директоров, администрации и учителей СП |
|  |  | Обработка, анализ и интерпретация итогов входного мониторинга | Август 2016г | Эльмурзаева Р.А. Энгиноева Ф.С., Муцаева Т.С-М., Зухайраева Э.Х., зам.директора по УВР | Презентация итогов мониторинга на совещании при директоре |  |
|  |  | Промежуточный мониторинг: сбор информации | 09.09.16г. – 15.09.16г. | Координаторы СП Энгиноева Ф.С., Муцаева Т.С-М., Зухайраева Э.Х., зам.директора по УВР | Первичная информация по СП |  |
|  |  | Обработка, анализ и интерпретация итогов промежуточного мониторинга | До 20 сентября 2016г | Эльмурзаева Р.А. Энгиноева Ф.С., Муцаева Т.С-М., Зухайраева Э.Х., зам.директора по УВР | Презентация итогов мониторинга на совещании при директоре |  |
|  |  | Итоговый мониторинг: сбор информации | 25 сентября 2016г. | Координаторы СП Энгиноева Ф.С., Муцаева Т.С-М., Зухайраева Э.Х., зам.директора по УВР | Первичная информация по СП |  |
|  |  | Обработка, анализ и интерпретация итогов мониторинга | 30 сентября 2016г | Эльмурзаева Р.А. Энгиноева Ф.С., Муцаева Т.С-М., Зухайраева Э.Х., зам.директора по УВР | Презентация итогов мониторинга на совещании при директоре |  |
| 4 | Информационная поддержка деятельности стажировочных площадок | Размещение материалов о работе стажировочных площадок на сайте ЧИПКРО | сентябрь 2016г. | Исламова М.И. | Краткие текстовые и фотоматериалы на сайте института | Информирование общественности о деятельности СП |
|  |  | Размещение материалов мониторинга на сайте ЧИПКРО | август-сентябрь 2016г. | Исламова М.И. | Презентации по итогам мониторинга |  |